## Hoja 1
SomnGuard |  | 2025 |  |  |  | 2026
|  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
Secciones | Tareas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Especificación de requisitos del software | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | X
| Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | X | X | X
| Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. |  | X | X | X
| Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. |  |  |  | X
| Informe de especificación de requisitos. |  |  |  | X
Análisis de la especificación de requisitos del software. | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. |  |  |  |  | X
| Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. |  |  |  |  | X | X | X
| Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | [7 empty] | X
| Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | [5 empty] | X | X | X
| Documentación de análisis del software (vistas dinámicas del software). | [7 empty] | X
Elaboración de la propuesta técnica del software | Definir especificaciones técnicas de acuerdo con las características de la solución de software. | [8 empty] | X | X
| Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas | [9 empty] | X | X
| Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | [10 empty] | X
| Documentación de propuesta técnica del software | [11 empty] | X
Modelado de los artefactos del software | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. | [12 empty] | X | X
| Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | [12 empty] | X | X | X
| Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. | [15 empty] | X
| Artefactos de código (aplicación escritorio, web, móvil) | [15 empty] | X
Construcción del software | Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. | [16 empty] | X | X
| Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. | [16 empty] | X | X | X | X | X | X
| Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido. | [14 empty] | X | X
| Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad. | [21 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| 1. Documentación de diseño del software ( Interfaces gráficas, modelo arquitectónico, patrones de diseño, modelo de datos). 2. Documentación de pruebas. | [19 empty] | X | X | X | X | X
Implantación del software. | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones de la solución informática. | [28 empty] | X | X
| Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. | [29 empty] | X
| Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad. | [29 empty] | X
| Implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente. | [29 empty] | X
| 1. Procedimiento de implementación del software. 2. Manuales técnico, instalación y usuario final. | [29 empty] | X | X
Adopción de buenas prácticas en el proceso de desarrollo de software. | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. | [30 empty] | X | X | X
| Verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo. | [31 empty] | X | X | X
| Realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación. | [33 empty] | X | X | X
| Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del software. | [35 empty] | X